Bước 1: Tính tỷ lệ Giá trị / Effort và sắp xếp giảm dần

| Mã | Tên tính năng | Effort | Giá trị | Tỷ lệ (Giá trị / Effort) | Xếp hạng ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1,33 | 1 |
| F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1,33 | 2 |
| F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1,00 | 3 |
| F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1,00 | 4 |
| F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0,63 | 5 |
| F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0,60 | 6 |
| F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0,40 | 7 |
| F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0,23 | 8 |
| F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0,15 | 9 |
| F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0,13 | 10 |

Bước 2: Loại bỏ 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất

- 2 tính năng bị loại: F09 (Tỷ lệ: 0,15) và F10 (Tỷ lệ: 0,13).

- Lý do loại: Hai tính năng này đòi hỏi nỗ lực triển khai rất lớn nhưng mang lại giá trị kinh doanh trực tiếp thấp nhất trong danh sách, việc cắt bỏ giúp đội ngũ tối đa hóa lượng việc không phải làm để tập trung vào giá trị cốt lõi.

Kiểm tra tổng Effort còn lại:

Tổng Effort 8 tính năng=3+3+5+5+8+5+5+13=47 điểm.

Bước 3 & Bước 4: Lộ trình phát triển lặp và tăng trưởng (Sprint Roadmap)

- Sức chứa tối đa: 20 điểm / chu kỳ (2 tuần).

- Tổng điểm toàn bộ lộ trình: 47 điểm → Cần tối thiểu 3 chu kỳ.

| Chu kỳ | Danh sách tính năng | Tổng Effort | Giá trị khách hàng nhận được sau chu kỳ (Phần mềm chạy được) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ 1 (2 tuần) | F01, F02, F03 | 18 điểm | Khách hàng có phiên bản MVP đầu tiên để tạo tài khoản bằng số điện thoại, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và hoàn tất đặt lịch khám thành công vào khung giờ mong muốn. |
| Chu kỳ 2 (2 tuần) | F04, F08, F07, F06 | 16 điểm | Hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS xác nhận kèm thông báo nhắc hẹn trước 24 giờ, đồng thời bệnh nhân có thể tra cứu lịch sử các lần khám và gửi đánh giá chấm sao cho bác sĩ. |
| Chu kỳ 3 (2 tuần) | F05 | 13 điểm | Bệnh nhân có thể thực hiện thanh toán viện phí trực tuyến liền mạch qua các ví điện tử ngay trên ứng dụng sau khi chốt lịch khám mà không cần chuẩn bị tiền mặt tại quầy. |

Đối chiếu bảng kiểm đánh giá

- Đúng tính toán: F09 (0,15) và F10 (0,13) bị loại; tổng điểm nỗ lực còn lại của 8 tính năng là 18+16+13=47 điểm.

- Đúng lộ trình: Gồm 3 chu kỳ; Chu kỳ 1 gồm đúng F01,F02,F03 với 18 điểm; không có chu kỳ nào vượt quá sức chứa 20 điểm (18≤20, 16≤20, 13≤20).

- Đúng tư duy tăng trưởng: Toàn bộ chu kỳ đều bàn giao tính năng vận hành được từ đầu đến cuối (End-to-End working software), không tách thành các pha kỹ thuật như “chu kỳ phân tích” hay “chu kỳ kiểm thử”.

- Đúng lý do loại bỏ: Đánh giá chuẩn xác trên nguyên tắc tương quan giữa Giá trị và Nỗ lực theo đúng tinh thần Agile.